{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["工程项目总价表","分类分项工程量清单计价表(项目特征单列)","措施项目清单计价表","其他项目清单计价表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"工程项目总价表","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[2,0,2,5],[4,1,4,4],[5,1,5,4],[6,1,6,4],[7,1,7,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,0,12,4],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程项目总价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
[]
["序号","工程项目名称",{"$nulls":3},"金额（元）"]
["一","分类分项工程"]
[null,"灌溉及排水"]
["二","措施项目"]
[null,"安全文明施工措施费（按建安工程费费2.5%）",{"$nulls":3},"35287.31"]
[null,"小型临时工程",{"$nulls":3},"5000"]
["三","其他项目",{"$nulls":3},"70574.62"]
[null,"暂列金额",{"$nulls":3},"70574.62"]
["合     计",{"$nulls":4},1522354.42]
{"$rows_empty":27}
["1"]

{"sheet":"分类分项工程量清单计价表(项目特征单列)","index":1,"n_rows":728,"n_cols":9,"rows_kept":728,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,6],[1,7,1,8],[2,0,2,8],[14,0,14,8],[15,0,15,8],[16,0,16,6],[16,7,16,8],[17,0,17,8],[31,0,31,8],[32,0,32,8],[33,0,33,6],[33,7,33,8],[34,0,34,8],[43,0,43,8],[44,0,44,8],[45,0,45,6],[45,7,45,8],[46,0,46,8],[58,0,58,8],[59,0,59,8],[60,0,60,6],[60,7,60,8],[61,0,61,8],[72,0,72,8],[73,0,73,8],[74,0,74,6],[74,7,74,8],[75,0,75,8],[86,0,86,8],[87,0,87,8],[88,0,88,6],[88,7,88,8],[89,0,89,8],[100,0,100,8],[101,0,101,8],[102,0,102,6],[102,7,102,8],[103,0,103,8],[113,0,113,8],[114,0,114,8],[115,0,115,6],[115,7,115,8],[116,0,116,8],[128,0,128,8],[129,0,129,8],[130,0,130,6],[130,7,130,8],[131,0,131,8],[143,0,143,8],[144,0,144,8],[145,0,145,6],[145,7,145,8],[146,0,146,8],[155,0,155,8],[156,0,156,8],[157,0,157,6],[157,7,157,8],[158,0,158,8],[169,0,169,8],[170,0,170,8],[171,0,171,6],[171,7,171,8],[172,0,172,8],[183,0,183,8],[184,0,184,8],[185,0,185,6],[185,7,185,8],[186,0,186,8],[199,0,199,8],[200,0,200,8],[201,0,201,6],[201,7,201,8],[202,0,202,8],[218,0,218,8],[219,0,219,8],[220,0,220,6],[220,7,220,8],[221,0,221,8],[234,0,234,8],[235,0,235,8],[236,0,236,6],[236,7,236,8],[237,0,237,8],[250,0,250,8],[251,0,251,8],[252,0,252,6],[252,7,252,8],[253,0,253,8],[265,0,265,8],[266,0,266,8],[267,0,267,6],[267,7,267,8],[268,0,268,8],[279,0,279,8],[280,0,280,8],[281,0,281,6],[281,7,281,8],[282,0,282,8],[295,0,295,8],[296,0,296,8],[297,0,297,6],[297,7,297,8],[298,0,298,8],[310,0,310,8],[311,0,311,8],[312,0,312,6],[312,7,312,8],[313,0,313,8],[326,0,326,8],[327,0,327,8],[328,0,328,6],[328,7,328,8],[329,0,329,8],[340,0,340,8],[341,0,341,8],[342,0,342,6],[342,7,342,8],[343,0,343,8],[356,0,356,8],[357,0,357,8],[358,0,358,6],[358,7,358,8],[359,0,359,8],[371,0,371,8],[372,0,372,8],[373,0,373,6],[373,7,373,8],[374,0,374,8],[385,0,385,8],[386,0,386,8],[387,0,387,6],[387,7,387,8],[388,0,388,8],[401,0,401,8],[402,0,402,8],[403,0,403,6],[403,7,403,8],[404,0,404,8],[416,0,416,8],[417,0,417,8],[418,0,418,6],[418,7,418,8],[419,0,419,8],[431,0,431,8],[432,0,432,8],[433,0,433,6],[433,7,433,8],[434,0,434,8],[446,0,446,8],[447,0,447,8],[448,0,448,6],[448,7,448,8],[449,0,449,8],[462,0,462,8],[463,0,463,8],[464,0,464,6],[464,7,464,8],[465,0,465,8],[477,0,477,8],[478,0,478,8],[479,0,479,6],[479,7,479,8],[480,0,480,8],[491,0,491,8],[492,0,492,8],[493,0,493,6],[493,7,493,8],[494,0,494,8],[508,0,508,8],[509,0,509,8],[510,0,510,6],[510,7,510,8],[511,0,511,8],[522,0,522,8],[523,0,523,8],[524,0,524,6],[524,7,524,8],[525,0,525,8],[538,0,538,8],[539,0,539,8],[540,0,540,6],[540,7,540,8],[541,0,541,8],[554,0,554,8],[555,0,555,8],[556,0,556,6],[556,7,556,8],[557,0,557,8],[568,0,568,8],[569,0,569,8],[570,0,570,6],[570,7,570,8],[571,0,571,8],[584,0,584,8],[585,0,585,8],[586,0,586,6],[586,7,586,8],[587,0,587,8],[599,0,599,8],[600,0,600,8],[601,0,601,6],[601,7,601,8],[602,0,602,8],[615,0,615,8],[616,0,616,8],[617,0,617,6],[617,7,617,8],[618,0,618,8],[629,0,629,8],[630,0,630,8],[631,0,631,6],[631,7,631,8],[632,0,632,8],[644,0,644,8],[645,0,645,8],[646,0,646,6],[646,7,646,8],[647,0,647,8],[660,0,660,8],[661,0,661,8],[662,0,662,6],[662,7,662,8],[663,0,663,8],[674,0,674,8],[675,0,675,8],[676,0,676,6],[676,7,676,8],[677,0,677,8],[690,0,690,8],[691,0,691,8],[692,0,692,6],[692,7,692,8],[693,0,693,8],[707,0,707,8],[708,0,708,8],[709,0,709,6],[709,7,709,8],[710,0,710,8],[725,0,725,6],[725,7,725,8],[727,0,727,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["一",null,"灌溉及排水",null,null," "]
["(一)",null,"中路铺镇石潭坝\n村",null,null," "]
["1",null,"田块整治",null,null," "]
["1.1",null,"PZ09",null,"亩","68.43"]
["1.1.1","500101002001","土地平整土方开\n挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","7373.08"]
["1.1.2","500103001001","土地平整土方回\n填","1、综合考虑\n：土质类别\n及含水量、\n施工方式\n2、分层填筑\n，每层厚度\n不大于\n30cm，松填","m³","7374.25"]
["1.1.3","500103001002","保水层夯实","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定","m³","7374.25"]
["1.1.4","500101002002","表土剥离","1、表层耕植\n土覆盖\n30cm以内\n2、推土运距\n20m内","m³","5702.52\n85"]
["1.1.5","500103001003","表土回填","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定","m³","5702.52\n85"]
[]
["1"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["1.1.6","500101001001","人工细部平整","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定","亩","47.901"]
["1.1.7","500103001004","新修田埂（土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定","m³","161.8"]
["1.2",null,"标志牌",null,"项","1"]
["1.2.1","500101002003","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","0.5"]
["1.2.2","500109001001","砼垫层 C20","1、混凝土：\n商品砼C20\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.13"]
["1.2.3","500105006001","M7.5浆砌红砖",null,"m³","1.96"]
["1.2.4","500105010001","1:2水泥砂浆抹\n面(立面)","1、厚度：\n20mm","m²","12.49"]
["1.2.5","500105011001","定制刻字瓷砖",null,"m²","7.2"]
["2",null,"水源工程",null,null," "]
["2.1",null,"EK127 柚子冲塘\n (L=80m，\nH=2.5m）砼衬砌",null,"m","80"]
["2.1.1",null,"清淤扩容",null," "," "]
[]
["2"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.1.1","500114002001","清淤（外运\n1.0km）","1、施工方式\n：综合考虑\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用\n4、工程量暂\n估,结算按实","m³","845.75"]
["2.1.2",null,"塘堤护坡",null,"m","80"]
["2.1.2.1","500101001002","清表（表层腐殖\n土、杂草、树根\n等）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","200"]
["2.1.2.2","500101002004","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","88.8"]
["2.1.2.3","500103001005","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","89.6"]
["2.1.2.4","500103002001","粘土回填压实 \n(外购土、运距\n1.0km)","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准 ","m³","0.8"]
[]
["3"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.2.5","500109001002","砼截水墙 C25","1、部位：堵\n脚\n2、混凝土：\n商品砼C25\n3、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","19.2"]
["2.1.2.6","500109001003","砼护坡 C25（\n10cm厚内）","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","21.6"]
["2.1.2.7","500103007001","砂石垫层","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","21.6"]
["2.1.2.8","500102002001","机械拆除砼面板\n（外弃1.0km）","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","16"]
["2.1.2.9","500109009001","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","4.05"]
["2.1.2.\n10","500109001004","砼踏步 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1"]
["2.1.2.\n11","500110001001","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","113.5167"]
["2.1.2.\n12","500110001002","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["2.1.3","500114002002","抽水台班（潜水\n泵功率2.2kW）",null,"台班","5"]
[]
["4"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.4","500110001003","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","3"]
["2.2",null,"EK128 中塘 \n(L=50m，\nH=2.5m）砼衬砌",null,"m","50"]
["2.2.1",null,"清淤扩容",null," "," "]
["2.2.1.1","500114002003","清淤（外运\n1.0km）","1、施工方式\n：综合考虑\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用\n4、工程量暂\n估,结算按实","m³","331"]
["2.2.2",null,"塘堤护坡",null,"m","50"]
["2.2.2.1","500101001003","清表（表层腐殖\n土、杂草、树根\n等）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","125"]
["2.2.2.2","500101002005","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","55.5"]
["2.2.2.3","500103001006","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","56"]
[]
["5"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.1.2.4","500103002001","粘土回填压实 \n(外购土、运距\n1.0km)","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准 ","m³","0.5"]
["2.2.2.5","500109001005","砼截水墙 C25","1、部位：堵\n脚\n2、混凝土：\n商品砼C25\n3、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","12"]
["2.2.2.6","500109001006","砼护坡 C25（\n10cm厚内）","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","13.5"]
["2.2.2.7","500103007002","砂石垫层","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","13.5"]
["2.2.2.8","500102002002","机械拆除砼面板\n（外弃1.0km）","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","10"]
["2.2.2.9","500109009002","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","2.43"]
["2.2.2.\n10","500109001007","砼踏步 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1"]
["2.2.2.\n11","500110001004","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","77.5167"]
[]
["6"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.2.2.\n12","500110001005","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["2.2.3","500114002004","抽水台班（潜水\n泵功率2.2kW）",null,"台班","4"]
["2.2.4","500110001006","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","3"]
["2.3",null,"EK129 下塘 \n(L=50m，\nH=2.0m）砼衬砌",null,"m","50"]
["2.3.1",null,"清淤扩容",null," "," "]
["2.3.1.1","500114002005","清淤（外运\n1.0km）","1、施工方式\n：综合考虑\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用\n4、工程量暂\n估,结算按实","m³","482.33"]
["2.3.2",null,"塘堤护坡",null,"m","50"]
["2.3.2.1","500101001004","清表（表层腐殖\n土、杂草、树根\n等）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","100"]
[]
["7"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.3.2.2","500101002006","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","48"]
["2.3.2.3","500103001007","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","146"]
["2.3.2.4","500103002001","粘土回填压实 \n(外购土、运距\n1.0km)","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准 ","m³","97.82"]
["2.3.2.5","500109001008","砼截水墙 C25","1、部位：堵\n脚\n2、混凝土：\n商品砼C25\n3、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","12"]
["2.3.2.6","500109001009","砼护坡 C25（\n10cm厚内）","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","20"]
["2.3.2.8","500102002003","机械拆除砼面板\n（外弃1.0km）","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","8"]
["2.3.2.9","500109009003","伸缩缝 沥青杉\n板（沥青木板 \n2cm厚）",null,"m²","2.16"]
[]
["8"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.3.2.\n10","500109001010","砼踏步 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.8"]
["2.3.2.\n11","500110001007","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","74.0133"]
["2.3.2.\n12","500110001008","标识牌","1.标识牌","处","1"]
["2.3.3",null,"卧管",null,"m","2.5"]
["2.3.3.1","500101002007","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","33.75"]
["2.3.3.2","500103001008","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","33.5734"]
["2.3.3.3","500114001001","PE管 DN200","1、管材：\nPE管 DN200 \n0.8mpa","m","5"]
["2.3.3.4","500109001011","砼垫层 C20","1、混凝土：\n商品砼C20\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.571"]
["2.3.3.5","500109001012","砼截水环 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2955"]
[]
["9"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.3.3.6","500109001013","砼输水涵进水池\n C25 ","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.1483"]
["2.3.3.7","500109001014","砼输水涵卧管 \nC25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.0915"]
["2.3.3.8","500111001001","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.126"]
["2.3.3.9","500110001009","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","32.36"]
["2.3.3.\n10","500114001002","放空闸门","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","套","1"]
["2.3.4","500114002006","抽水台班（潜水\n泵功率2.2kW）",null,"台班","3"]
["2.3.5","500110001010","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","2"]
["2.4",null,"EK130 腰塘 \n(L=50m，\nH=3.0m）砼衬砌",null,"m","50"]
["2.4.1",null,"清淤扩容",null,null," "]
[]
["10"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.4.1.1","500114002007","清淤（外运\n1.0km）","1、施工方式\n：综合考虑\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用\n4、工程量暂\n估,结算按实","m³","652.8"]
["2.4.2",null,"塘堤护坡",null,"m","50"]
["2.4.2.1","500101001005","清表（表层腐殖\n土、杂草、树根\n等）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","150"]
["2.4.2.2","500101002008","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","63"]
["2.4.2.4","500103001009","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","66"]
["2.3.2.4","500103002001","粘土回填压实 \n(外购土、运距\n1.0km)","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准 ","m³","2.79"]
[]
["11"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.4.2.3","500102002004","机械拆除砼面板\n（外弃1.0km）","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","12"]
["2.4.2.6","500109001015","砼截水墙 C25","1、部位：堵\n脚\n2、混凝土：\n商品砼C25\n3、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","12"]
["2.4.2.7","500109001016","砼护坡 C25（\n10cm厚内）","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","22.5"]
["2.4.2.9","500109009004","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","2.88"]
["2.4.2.\n10","500109001017","砼踏步 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2"]
["2.4.2.\n11","500110001011","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","81.02"]
["2.4.2.\n12","500110001012","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["2.4.3",null,"卧管",null,"m","3"]
[]
["12"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.4.3.1","500101002009","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","40.5"]
["2.4.3.2","500103001010","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","40.2881"]
["2.4.3.3","500114001003","PE管 DN200","1、管材：\nPE管 DN200 \n0.8mpa","m","5"]
["2.4.3.4","500109001018","砼垫层 C20","1、混凝土：\n商品砼C20\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.601"]
["2.4.3.5","500109001019","砼截水环 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2955"]
["2.4.3.6","500109001020","砼输水涵进水池\n C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.1483"]
["2.4.3.7","500109001021","砼输水涵卧管 \nC25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2558"]
["2.4.3.8","500111001002","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.126"]
[]
["13"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["2.4.3.9","500110001013","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","32.96"]
["2.4.3.\n10","500114001004","放空闸门","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","套","1"]
["2.4.4","500114002008","抽水台班（潜水\n泵功率2.2kW）",null,"台班","4"]
["2.4.5","500110001014","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","3"]
["3",null,"小型提灌站",null,null," "]
["3.1",null,"DG03",null,"座","1"]
["3.1.1",null,"机埠",null,"项","1"]
["3.1.1.1","500101002010","机械土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","34"]
["3.1.1.2","500103001011","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","23"]
["3.1.1.3","500101010004","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","11"]
[]
["14"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["3.1.1.4","500109001022","新建泵房","1、新建泵房\n暂按3000/m²\n考虑，结算\n按实","m²","15.5904"]
["3.1.1.5","500109001023","泵房砼基础 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.252"]
["3.1.1.6","500114002009","电机及安装 （\nY200L-4 \n30kw）",null,"台","1"]
["3.1.1.7","500201007001","水泵及安装 （\nXS150-290A）",null,"台","1"]
["3.1.1.8","500202008001","无缝钢管安装 \nDN200",null,"m","5"]
["3.1.1.9","500114001005","进水口过滤器",null,"个","1"]
["3.1.1.\n10","500201017001","电源  (电力电\n缆ZR-VV22-\n1kV-4*10)",null,"km","0.3"]
["3.1.1.\n11","500201017002","电源开户费","1.开户","项","1"]
["3.1.1.\n12","500201017003","控制启动箱","1、低压电动\n机控制柜\nGGD:1000×\n800×2260、\n250A\n2、含自耦降\n压启动装置\n、无功补偿\n装置30var","个","1"]
["3.1.1.\n13","500109001024","砼镇墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.44"]
["3.1.1.\n14","500201007002","球阀 DN160",null,"个","1"]
["3.1.1.\n15","500202006001","拦污栅",null,"处","1"]
["3.1.2",null,"3m高浆砌石挡墙",null,"m","15"]
[]
["15"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["3.1.2.1","500101002011","挡墙土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","22.5"]
["3.1.2.2","500103001012","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","13.5"]
["3.1.2.3","500101010005","余方弃置（运距\n1km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","9"]
["3.1.2.4","500103008001","M7.5浆砌石侧墙",null,"m³","42.75"]
["3.1.2.5","500103008002","M7.5浆砌石侧墙\n基础",null,"m³","15.75"]
["3.1.2.6","500109009005","伸缩缝 沥青杉\n板(厚度2cm)",null,"m²","2.1167"]
["3.1.2.7","500109001025","砼压顶 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.75"]
["3.1.2.8","500103005001","反滤体","1、材料：砂\n石","m³","0.075"]
["3.1.2.9","500110001015","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","1.5"]
["3.1.3",null,"PE管 DN160",null,"m","800"]
[]
["16"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["3.1.3.1","500101002012","机械沟槽开挖土\n方","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","576"]
["3.1.3.2","500103001013","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","550.88"]
["3.1.3.3","500101010006","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","25.12"]
["3.1.3.4","500202008002","安装PE管 DN160","1、管材：\nPE管安装 \nDN160 \n1.25mpa","m","800"]
["3.1.3.5","500201007003","排气阀 DN160",null,"个","1"]
["3.1.3.6","500201007004","闸阀 DN160",null,"个","1"]
["3.1.3.7","500201007005","水表","1、含主材、\n辅材、配件\n及安装","处","1"]
["4",null,"输水工程",null,null," "]
["4.1",null,"QG75（\n0.4m*0.5m）",null,"m","400"]
["4.1.1",null,"渠道部分",null,"m","400"]
[]
["17"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.1.1.1","500101002013","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","168"]
["4.1.1.2","500103001014","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","72"]
["4.1.1.3","500101010007","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","96"]
["4.1.1.4","500103007005","砂石垫层 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","24"]
["4.1.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","24"]
["4.1.1.6","500109001026","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","40"]
["4.1.1.7","500110001016","渠道模板","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","880"]
["4.1.1.8","500109009006","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","12.64"]
["4.1.1.9","500114001006","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","40"]
[]
["18"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.1.1.\n10","500101001006","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","800"]
["4.1.1.\n11","500114002010","渠底彩条布",null,"m²","240"]
["4.1.1.\n12","500110001017","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.1.1.\n13","500110001018","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.1.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","8"]
["4.1.2.1","500101002014","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","3.04"]
["4.1.2.2","500103001015","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","1.44"]
["4.1.2.3","500101010008","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","1.6"]
[]
["19"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.1.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.624"]
["4.1.2.5","500110001019","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","6.44"]
["4.1.2.6","500110001020","木闸门",null,"m²","2.596"]
["4.1.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","4"]
["4.1.3.1","500109001027","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.48"]
["4.1.3.2","500109001028","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.04"]
["4.1.3.3","500110001021","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","13.36"]
["4.1.3.4","500111001003","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.08"]
["4.1.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","4"]
["4.1.4.1","500109001029","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.96"]
[]
["20"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.1.4.2","500109001030","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.08"]
["4.1.4.3","500110001022","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","24.16"]
["4.1.4.4","500111001004","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.08"]
["4.2",null,"QG76（\n0.4m*0.5m）",null,"m","900"]
["4.2.1",null,"渠道部分",null,"m","900"]
["4.2.1.1","500101002015","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","378"]
["4.2.1.2","500103001016","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","162"]
["4.2.1.3","500101010009","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","216"]
["4.2.1.4","500103007006","砂石垫层  \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","54"]
[]
["21"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.2.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","54"]
["4.2.1.6","500109001031","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","90"]
["4.2.1.7","500110001023","渠道模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","1980"]
["4.2.1.8","500109009007","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","28.64"]
["4.2.1.9","500114001007","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","90"]
["4.2.1.\n10","500101001007","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","1800"]
["4.2.1.\n11","500114002011","渠底彩条布",null,"m²","540"]
["4.2.1.\n12","500110001024","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.2.1.\n13","500110001025","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.2.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","18"]
[]
["22"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.2.2.1","500101002016","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","6.84"]
["4.2.2.2","500103001017","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","3.24"]
["4.2.2.3","500101010010","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","3.6"]
["4.2.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.404"]
["4.2.2.5","500110001026","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","14.49"]
["4.2.2.6","500110001027","木闸门",null,"m²","5.841"]
["4.2.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","9"]
["4.2.3.1","500109001032","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.08"]
[]
["23"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.2.3.2","500109001033","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.34"]
["4.2.3.3","500110001028","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","30.06"]
["4.2.3.4","500111001005","钢筋制安 （\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.18"]
["4.2.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","9"]
["4.2.4.1","500109001034","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.16"]
["4.2.4.2","500109001035","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","4.68"]
["4.2.4.3","500110001029","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","54.36"]
["4.2.4.4","500111001006","钢筋制安 （\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.18"]
["4.3",null,"QG77（\n0.4m*0.5m）",null,"m","250"]
["4.3.1",null,"渠道部分",null,"m","250"]
[]
["24"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.3.1.1","500101002017","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","105"]
["4.3.1.2","500103001018","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","45"]
["4.3.1.3","500101010011","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","60"]
["4.3.1.4","500103007007","砂石垫层  \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","15"]
["4.3.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","15"]
["4.3.1.6","500109001036","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","25"]
["4.3.1.7","500110001030","渠道模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","550"]
["4.3.1.8","500109009008","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","7.35"]
["4.3.1.9","500114001008","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","25"]
[]
["25"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.3.1.\n10","500101001008","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","500"]
["4.3.1.\n11","500114002012","渠底彩条布",null,"m²","150"]
["4.3.1.\n12","500110001031","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.3.1.\n13","500110001032","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.3.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","5"]
["4.3.2.1","500101002018","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","1.9"]
["4.3.2.2","500103001019","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","0.9"]
["4.3.2.3","500101010012","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","1"]
[]
["26"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.3.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.39"]
["4.3.2.5","500110001033","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","4.025"]
["4.3.2.6","500110001034","木闸门",null,"m²","1.6225"]
["4.3.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","2"]
["4.3.3.1","500109001037","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.24"]
["4.3.3.2","500109001038","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.52"]
["4.3.3.3","500110001035","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","6.68"]
["4.3.3.4","500111001007","钢筋制安 （\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.04"]
["4.3.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","2"]
["4.3.4.1","500109001039","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.48"]
[]
["27"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.3.4.2","500109001040","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.04"]
["4.3.4.3","500110001036","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","12.08"]
["4.3.4.4","500111001008","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.04"]
["4.4",null,"QG78",null,"m","500"]
["4.4.1",null,"QG78-1 \n(0+000-\n0+160)（\n0.6m*0.6m）",null,"m","160"]
["4.4.1.1",null,"渠道部分",null,"m","160"]
["4.4.1.\n1.1","500101002019","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","126.4"]
["4.4.1.\n1.2","500103001020","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","84"]
["4.4.1.\n1.3","500101010013","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","42.4"]
[]
["28"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.1.\n1.4","500103007008","砂石垫层 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","12"]
["4.4.1.\n1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","12"]
["4.4.1.\n1.6","500109001041","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","20.16"]
["4.4.1.\n1.7","500110001037","渠道模板制安","1.类型及结\n构尺寸：普\n通模板制安\n2.材料品种\n：钢模板","㎡","201.6"]
["4.4.1.\n1.8","500109009009","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","6.231"]
["4.4.1.\n1.9","500114001009","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","16"]
["4.4.1.\n1.10","500101001009","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","320"]
["4.4.1.\n1.11","500110001038","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.4.1.\n1.12","500114002013","渠底彩条布",null,"m²","120"]
[]
["29"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.1.\n1.13","500110001039","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.4.1.2",null,"分水口（0.6m）",null,"处","3"]
["4.4.1.\n2.1","500101002020","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","2.424"]
["4.4.1.\n2.2","500103001021","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","1.89"]
["4.4.1.\n2.3","500101010014","余方弃置（运距\n1km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","0.534"]
["4.4.1.\n2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.4367"]
["4.4.1.\n2.5","500110001040","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","3.057"]
["4.4.1.\n2.6","500110001041","木闸门",null,"m²","3.3735"]
["4.4.1.3",null,"人行桥（0.6m）",null,"座","2"]
[]
["30"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.1.\n3.1","500109001042","砼桥板  C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.42"]
["4.4.1.\n3.2","500109001043","桥台砼  C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.304"]
["4.4.1.\n3.3","500110001042","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","9.08"]
["4.4.1.\n3.4","500111001009","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.08"]
["4.4.1.4",null,"机耕桥（0.6m）",null,"座","1"]
["4.4.1.\n4.1","500109001044","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.28"]
["4.4.1.\n4.2","500109001045","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.304"]
["4.4.1.\n4.3","500110001043","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","5.74"]
["4.4.1.\n4.4","500111001010","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.04"]
["4.4.2",null,"QG78-2 \n(0+160-\n0+500)（\n0.5m*0.5m）",null,"m","340"]
[]
["31"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.2.1",null,"渠道部分",null,"m","340"]
["4.4.1.\n1.1","500101002019","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","182.24"]
["4.4.2.\n1.2","500103001022","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","119"]
["4.4.2.\n1.3","500101010015","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","63.24"]
["4.4.2.\n1.4","500103007009","砂石垫层 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","23.8"]
["4.4.2.\n1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","23.8"]
["4.4.2.\n1.6","500109001046","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","34"]
["4.4.2.\n1.7","500110001044","渠道模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","612"]
["4.4.2.\n1.8","500109009010","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","11.39"]
[]
["32"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.2.\n1.9","500114001010","PVC排水管DN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","34"]
["4.4.2.\n1.10","500101001010","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","680"]
["4.4.2.\n1.11","500114002014","渠底彩条布",null,"m²","238"]
["4.4.2.2",null,"分水口（0.5m）",null,"处","7"]
["4.4.2.\n2.1","500101002022","渠道土方开挖","1.土类分级\n;综合土质\n2.断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3.运距;就近\n堆放","m³","3.808"]
["4.4.2.\n2.2","500103001023","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","2.275"]
["4.4.2.\n2.3","500101010016","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","1.533"]
["4.4.2.\n2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.8753"]
[]
["33"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.2.\n2.5","500110001045","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","5.992"]
["4.4.2.\n2.6","500110001046","木闸门",null,"m²","5.6595"]
["4.4.2.3",null,"人行桥（0.5m）",null,"座","3"]
["4.4.2.\n3.1","500109001047","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.558"]
["4.4.2.\n3.2","500109001048","桥台砼  C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.629"]
["4.4.2.\n3.3","500110001047","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","11.736"]
["4.4.2.\n3.4","500111001011","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.09"]
["4.4.2.4",null,"机耕桥（0.5m）",null,"座","3"]
["4.4.2.\n4.1","500109001049","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.488"]
["4.4.2.\n4.2","500109001050","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","3.258"]
["4.4.2.\n4.3","500110001048","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","14.808"]
[]
["34"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.4.2.\n4.4","500111001012","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.09"]
["4.5",null,"QG79（\n0.4m*0.5m）",null,"m","1010"]
["4.5.1",null,"渠道部分",null,"m","1010"]
["4.5.1.1","500101002023","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","383.8"]
["4.5.1.2","500103001024","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","181.8"]
["4.5.1.3","500101010017","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","202"]
["4.5.1.4","500103007010","砂石垫层 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","60.6"]
["4.5.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","60.6"]
["4.5.1.6","500109001051","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","101"]
["35"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.5.1.7","500110001049","渠道模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","2222"]
["4.5.1.8","500109009011","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","30.15"]
["4.5.1.9","500114001011","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","101"]
["4.5.1.\n10","500101001011","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","2020"]
["4.5.1.\n11","500114002015","渠底彩条布",null,"m²","606"]
["4.5.1.\n12","500110001050","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.5.1.\n13","500110001051","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.5.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","20"]
["4.5.2.1","500101002024","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","7.6"]
["4.5.2.2","500103001025","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","3.6"]
[]
["36"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.5.2.3","500101010018","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","4"]
["4.5.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.56"]
["4.5.2.5","500110001052","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","16.1"]
["4.5.2.6","500110001053","木闸门",null,"m²","6.49"]
["4.5.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","10"]
["4.5.3.1","500109001052","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2"]
["4.5.3.2","500109001053","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.6"]
["4.5.3.3","500110001054","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","33.4"]
["4.5.3.4","500111001013","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.2"]
["4.5.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","10"]
[]
["37"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.5.4.1","500109001054","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.4"]
["4.5.4.2","500109001055","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","5.2"]
["4.5.4.3","500110001055","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","60.4"]
["4.5.4.4","500111001014","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.2"]
["4.6",null,"QG80（\n0.4m*0.5m）",null,"m","800"]
["4.6.1",null,"渠道部分",null,"m","800"]
["4.6.1.1","500101002025","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","304"]
["4.6.1.2","500103001026","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","144"]
["4.6.1.3","500101010019","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","160"]
["38"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.6.1.4","500103007011","砂石垫层 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","48"]
["4.6.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","48"]
["4.6.1.6","500109001056","砼渠道护壁 \nC25 (10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","80"]
["4.6.1.7","500110001056","渠道模板","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","1760"]
["4.6.1.8","500109009012","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","23.85"]
["4.6.1.9","500114001012","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","80"]
["4.6.1.\n10","500101001012","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","1600"]
["4.6.1.\n11","500114002016","渠底彩条布",null,"m²","480"]
["4.6.1.\n12","500110001057","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.5.1.\n13","500110001051","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
[]
["39"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.6.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","16"]
["4.6.2.1","500101002026","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","6.08"]
["4.6.2.2","500103001027","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","2.88"]
["4.6.2.3","500101010020","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","3.92"]
["4.6.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.248"]
["4.6.2.5","500110001059","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","12.88"]
["4.6.2.6","500110001060","木闸门",null,"m²","5.192"]
["4.6.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","8"]
["4.6.3.1","500109001057","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.96"]
[]
["40"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.6.3.2","500109001058","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.08"]
["4.6.3.3","500110001061","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","26.72"]
["4.6.3.4","500111001015","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.16"]
["4.6.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","8"]
["4.6.4.1","500109001059","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.92"]
["4.6.4.2","500109001060","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","4.16"]
["4.6.4.3","500110001062","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","48.32"]
["4.6.4.4","500111001016","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.16"]
["4.7",null,"QG81（\n0.4m*0.5m）",null,"m","270"]
["4.7.1",null,"渠道部分",null,"m","270"]
[]
["41"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.7.1.1","500101002027","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","102.6"]
["4.7.1.2","500103001028","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","64.8"]
["4.7.1.3","500101010021","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","37.8"]
["4.7.1.4","500103007012","砂石垫层  \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m³","20.2"]
["4.7.1.5","500109001104\n9","砼底板 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","20.2"]
["4.7.1.6","500109001061","砼渠道护 C25 \n(10cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","17"]
["4.7.1.7","500109001062","砼渠道护壁 \nC25 (30cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","30"]
["4.7.1.8","500110001063","渠道模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","㎡","594"]
[]
["42"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.7.1.9","500109009013","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","13"]
["4.7.1.\n10","500114001013","PVC排水管 \nDN200","1、管材：\nPVC排水管 \nDN200","m","27"]
["4.7.1.\n11","500101001013","清表","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m²","540"]
["4.7.1.\n12","500114002017","渠底彩条布",null,"m²","216"]
["4.7.1.\n13","500110001064","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["4.5.1.\n13","500110001051","水位尺","1、综合单价\n：暂估，结\n算时由建设\n单位按实统\n一定价","根","1"]
["4.7.2",null,"分水口（0.4m）",null,"处","6"]
["4.7.2.1","500101002028","渠道土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","2.28"]
["4.7.2.2","500103001029","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","1.08"]
[]
["43"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.7.2.3","500101010022","余方弃置（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","1.2"]
["4.7.2.4","500109001104\n8","砼闸墩 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.468"]
["4.7.2.5","500110001066","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","4.83"]
["4.7.2.6","500110001067","木闸门",null,"m²","1.947"]
["4.7.3",null,"人行桥（0.4m）",null,"座","3"]
["4.7.3.1","500109001063","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.36"]
["4.7.3.2","500109001064","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.78"]
["4.7.3.3","500110001068","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","10.02"]
["4.7.3.4","500111001017","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.06"]
["4.7.4",null,"机耕桥（0.4m）",null,"座","3"]
[]
["44"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.7.4.1","500109001065","砼桥板 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.72"]
["4.7.4.2","500109001066","桥台砼 C25","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.56"]
["4.7.4.3","500110001069","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","18.12"]
["4.7.4.4","500111001018","钢筋制安（\nHRB300 Φ12）","1、含制作、\n安装\n2、型号、规\n格：见设计\n图纸","t","0.06"]
["5",null,"田间机耕路",null,null," "]
["5.1",null,"JS31","新建机耕路\n200m,单边路\n肩,宽\n3.0m,铺\n10cm碎石;","m","200"]
["5.1.1",null,"机耕路部分",null,"m","200"]
["5.1.1.1","500101002029","路基土方开挖 ","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","240"]
[]
["45"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["4.1.1.3","500101010007","余土外弃（运距\n1.0km）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","240"]
["5.1.1.3","500103002002","粘土回填压实 \n(外购土、运距\n1.0km)","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、运距：暂\n定1.0km，结\n算时以签证\n为准\n3、含场外道\n路的清理及\n管理费用","m³","320.15"]
["5.1.1.4","500103007013","碎石路面 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：施工方式","m²","600"]
["5.1.1.5","500109001067","砼路肩 C25 \n(30cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","36"]
["5.1.1.6","500110001070","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","240"]
["5.1.1.7","500109009014","伸缩缝 （沥青\n木板 2cm厚）",null,"m²","7.02"]
["5.1.1.8","500110001071","标识牌","1、建设单位\n提供标识牌\n主材、施工\n单位负责安\n装","处","1"]
["5.1.2",null,"会车道",null,"处","1"]
["5.1.2.1","500103001029","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","0.85"]
["5.1.1.4","500103007013","碎石路面 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：施工方式","m²","17"]
[]
["46"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["5.1.1.5","500109001067","砼路肩 C25 \n(30cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","2.34"]
["5.1.2.4","500109009012","路肩伸缩缝 （\n沥青木板 2cm厚\n）",null,"m²","0.585"]
["5.1.1.6","500110001070","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","7.8"]
["5.1.3",null,"下田坡道",null,"处","2"]
["5.1.3.1","500101002031","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","4.8"]
["5.1.3.2","500103001031","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","4.2"]
["5.1.3.3","500109001046","砼路肩 C25 \n(30cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.7344"]
["5.1.3.4","500109001047","砼齿墙 C25 \n(6cm厚内)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.65"]
["5.1.3.4","500103007015","碎石路面 \n(10cm厚内)","1、综合考虑\n：施工方式","m²","7.344"]
["5.1.3.6","500110001073","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","8.996"]
["5.1.4",null,"过路涵",null,"m","2"]
[]
["47"]
["分类分项工程量清单"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征","计量\n单位"," 工程\n 数量","单价\n(元)","合价\n(元)","主要技术\n条款编码"]
["5.1.4.1","500101002032","土方开挖","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式\n2、断面形式\n及尺寸：结\n合设计宽度\n、标高要求\n确定\n3、运距：就\n近堆放","m³","14.4156"]
["5.1.4.2","500103001032","土方回填（利用\n开挖土）","1、综合考虑\n：土质类别\n、施工方式","m³","10.3168"]
["5.1.4.4","500109011001","过路涵 (钢筋砼\n管 D500)","1、管材：Ⅱ\n级混凝土管 \nD500mm","m","8"]
["5.1.4.5","500109001070","砼端墙 C25 \n(20cm厚)","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.2079"]
["5.1.4.6","500109001071","砼消力池 C25 ","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","0.328"]
["5.1.4.7","500109001072","砼底座 C25 ","1、混凝土：\n商品砼C25\n2、抗渗、抗\n冻、抗磨等\n：按设计要\n求","m³","1.4826"]
["5.1.4.8","500110001074","模板制安","1、综合考虑\n：部位、施\n工方式","m²","17.9276"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["合      计"]
[]
["48"]

{"sheet":"措施项目清单计价表","index":2,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[2,0,2,5],[4,1,4,3],[5,1,5,3],[6,1,6,3],[7,1,7,3],[8,1,8,3],[9,1,9,3],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[20,1,20,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[36,1,36,3],[37,1,37,3],[38,1,38,4],[40,0,40,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["措施项目清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
[]
["序号","项 目 名 称",null,null,"单位","金额"]
["一","安全文明施工措施费（按建安工程费费2.5%）",null,null,"%","35287.31"]
["二","小型临时工程",null,null,"项","5000"]
{"$rows_empty":31}
[null,"合                计",{"$nulls":3},"40287.31"]
[]
["1"]

{"sheet":"其他项目清单计价表","index":3,"n_rows":41,"n_cols":5,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4],[2,0,2,4],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[26,1,26,2],[27,1,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[40,0,40,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["其他项目清单计价表"]
["合同编号："]
["工程名称：湘潭县高标准农田建设项目（二〇二四年投融资创新）第54标段 "]
[]
["序号","项目名称",null,"金额(元)","备注"]
["一","暂列金额",null,"70574.62"]
["一.1","不可预计费（按建安工程费5%）",null,"70574.62"]
{"$rows_empty":31}
[null,"合     计",null,"70574.62"]
[]
["1"]