## Sheet1
桑植县2026年财政常态化帮扶资金项目计划明细表(第三批)
序号 | 项目类别 |  |  | 乡 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间 计划开 工时间 | 进度 计划 完工 时间 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 备注
| 项目 类型 | 二级 项 目 类型 | 项目子 类型
利福塔镇人民政府
1 | 乡村 建设 行动 | 农村 基础 设施 | 农村道 路建设 | 利福塔 镇 | 白龙村 | 白龙村棕叶 仓库周边护 坎及外塔硬 化项目 | 新建 | 大湾二 组茶场 | 2026.1 | 2026.12 | 利福塔 镇人民 政府 | 棕叶仓库护坎总长约34米、 高约4.5米，仓库外塔硬化约 600平方米。 挖机整修产业路350米和清理沟道 40小时*200=8000元 长350米，宽4米的路面铺设砂石 900平方*11=9900 350米产业路两边需挖水沟 8小时*200=1600元 产业路旁砌挡水堤 300立方*400=132000 | 县本级